2021年海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会项目绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 为深入贯彻落实党中央、国务院以及省委省政府促消费决策部署，充分发挥政府、企业、协会主体作用，全省各市县联动，线上线下互动，聚焦免税品、餐饮、网络零售等重点领域，组织千企万店参与，举办多场促消费活动，促进社会消费，助推社会消费平稳增长。

- （二）项目绩效目标

通过举办至少1次电商消费促进活动，拉动居民消费，带动本地农特产品上行销售额超过3亿元，通过2种以上媒体宣传推广消费一码通，促进电商、餐饮、免税购物消费，挖掘居民消费潜力，努力实现2021年实现社会消费品零售总额同比增长7%。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目资金到位情况

- 财政年度部门预算安排814.82万元，全部到位。

- （二）项目资金使用情况分析

- 项目资金支出744.31万元，占91.35%。

- （三）项目资金管理情况分析

- 本项资金全部由财政资金安排，资金到位及时，未影响相关活动计划进度。严格按照《海南省商务厅财务统一管理试行办法》、《海南省商务厅政府采购管理暂行规定》、《海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定》等管理制度执行，未出现违反财务管理的行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会   项目属于经常性项目。项目由电商处和消费处根据年度预算具体执行，根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》组织采购，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求及时完成验收。

（二）项目管理情况分析

严格按照省财政厅项目预算管理规定和厅机关内部控制制度规定的权限和流程对项目进行审批管理，各项目均由相关处室跟踪管理，按规定支付资金，及时更新项目实施进展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照2021年度预算执行，未超出年度预算。根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》组织采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，最大限度的控制成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。2021年完成支出744.31万元，节约8.7%。在项目支出过程中，本着节约、务实的原则，根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订） 》实行“货比三家”，与质优价廉的供应商采购服务，最大限度的节约财政资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

各项目的工作任务均按计划节点或合同要求完成。

（2）项目的完成质量。

项目计划经过详细讨论，项目的实施有明确的工作程序，保证项目的完成质量。

3.项目的有效性分析

该项目较好地完成了预期目标，当年度的绩效目标均已完成。

（1）年初绩效目标

举办至少1次电商消费促进活动，带动本地农特产品上行销售额超过3亿元，有2种以上媒体宣传推广消费一码通，努力实现2021年实现社会消费品零售总额同比增长7%。

（2）绩效目标完成情况

一是举办电商直播嘉年华、网上年货节等活动，促进电商消费。2020年12月26日-2021年2月4日期间举办2020年电商直播嘉年华动，主要分为“星选优品·海南好物”海南品牌系列直播、“暖心公益·电商助农”消费扶贫系列直播以及“在海南，购全球”跨境电商系列直播三大板块。吸引了14家岛内MCN机构、近50名海南网红主播参与，共48家海南本地供应商、超250款产品入选直播选品库，做到了“吃喝玩乐、衣食住行”全覆盖。在鼓励海南本土直播电商网红经济运作机构发展，培育并选拔出一批海南本土直播带货主播人才、发展一批海南本土有影响力的MCN机构、培育一批海南本土网红品牌、促进本地特色商品销售方面起到较好的效果。

2021年12月29日至31日举办2021年海南省电子商务直播嘉年华活动。在12月29日至31日的主会场活动开幕到闭幕过程中，共有13个行业协会、176家企业、23家MCN机构携手1076款产品参与。在短短的3天集中展销过程中，共有129位海南省内外的网红主播报名参与各项活动，共开展76场直播带货活动，累计观看总人数超4043万人次，有402款海南本土佳品进行线上促销，直接带动销售额达9679万多元。

- 二是加大离岛免税宣传，促进免税购物消费。进一步加大离岛免税宣传力度，主要通过印制免税政策及优惠券宣传资料，在机场广告位、环岛高铁站灯箱广告发布宣传广告，通过新媒体宣传宣传各类免税购物优惠政策，拍摄离岛免税购物宣传片，在各媒体平台上播放，10月1日-10月30日期间，举办免税购物短视频大赛，鼓励抖音、微信视频号、小红书、快手等新媒体的注册用户拍摄推广免税购物政策、购物体验、促销活动、免税销售的短视频，提高公众知晓度，刺激免税购物消费。2021年10月31日-12月12日举办了寻找海南最美免税导购活动，经过海南各家免税经营主体推选、专家委员会海选后，共有21名优秀免税导购精英顺利晋级总决赛。活动通过展示海南免税导购热情服务、积极乐观、自信从容、恰当的举止和细微的服务以树立海南免税业良好的品牌形象和企业形象，展现海南离岛免税业态新面貌，在提升离岛免税购物服务水平，促进离岛免税消费方面起到了较好的促进作用。

- 三是举办2021年琼粤港澳美食文化交流系列活动，促进餐饮行业提质增效。9月25日至27日，2021年琼粤港澳美食文化交流系列活动在海口举办，主要形式有：启动仪式暨“寻味海南”第三季成果发布会、美食展销、琼粤港澳名厨交流赛、名厨论道·琼粤港澳星厨峰会、名食材鉴赏·名特优琼式食材展示推介会、粤港澳名厨团队海南考察行、夜市经济发展现场会等七场活动。本次活动在加强琼粤港澳餐饮行业之间的交流，提升琼菜知名度美誉度，促进餐饮消费方面起到了较好效果。

- 项目本着节约成本，提高效益的原则，严格控制预算，实现小投入、大产出的目标。已举办两次电商消费活动的目标，据统计2021年，助力农产品实现网络零售额11.09亿元。推广消费一码通的媒体超2种，2021年全年社会消费品零售总额2497.6亿元，同比增长26.5%。离岛免税店总销售额601.73亿元，量级将近翻番。全年餐饮收入实现 285.01亿元，同比增长40.6%。已完成项目绩效目标。

4.项目的可持续性分析

该项目属于经常性项目，聚焦免税品、餐饮、网络零售等重点领域促进社会消费，拉动社会消费品零售总额持续增长。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

- 五、综合评价情况及评价结论

参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，较好完成年初设定各项绩效目标，自评得分99分，总体评价为优。