财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      þ完成结果评价

项目名称：  2020年海南驻境外代表处经费

项目单位：  海南省商务厅

主管部门：  海南省商务厅

评价时间：  2020年 1 月1 日至2020 年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     þ项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  þ项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021.5.20

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 建设经贸网络 | 与所在国（地区）2家商协会建立联系。 | 与所在国（地区）2家商协会建立联系。 | 与所在国（地区）1家商协会建立联系。 | 没有与所在国（地区）商协会建立联系。 | 因自身原因，没有与所在国（地区）商协会建立联系。 |
| 成效指标 | 开拓国际市场 | 收集不少于3个合作意向 | 收集3个或者3个以上合作意向 | 收集2个合作意向 | 收集1个合作意向 | 没有收集到任何合作意向 |
|  | 引导外企考察投资 | 引导所在国（地区）企业不少于5家企业来海南省进行投资考察。 | 每年引导所在国（地区）5家或者5家以上企业来海南省进行投资考察。 | 每年引导所在国（地区）3-4家企业来海南省进行投资考察。 | 每年引导所在国（地区）2家企业来海南省进行投资考察。 | 没有引导所在国（地区）企业来海南省进行投资考察。 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 外商投资管理处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省商务厅 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 金晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65335224 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道9号省政府办公楼258室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 150 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 150 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 85 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 150 |  | 省财政 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 金晶 |  | 处长 |  |  |  | 省商务厅外资处 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 刘伟 |  | 副处长 |  |  |  | 省商务厅外资处 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 樊家池 |  | 主任科员 |  |  |  | 省商务厅外资处 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 为推动我省积极融入国家“一带一路”倡议，构建国际经贸网络平台，创建更具活力的招商体制机制，我省通过委托机构在境外设立海南驻境外商务代表处，开展招商引资、开拓国际市场和建立国际经贸网络平台。代表处的主要工作职责和任务包括：

- 1.搭建经贸网络。建立与驻在国（地区）政府部门、商会、行业协会、企业团体、华商会等经济机构的良好关系，以及与我国驻当地使领馆、经商处（室）的联络，形成定期拜访和重要事宜会商等工作机制，建立稳定有效的经贸促进工作渠道和网络。

- 2.形象宣传海南。与当地社会和新闻媒体建立广泛的联系，利用各种合法渠道，宣传我省经济社会发展取得的成就，通报我省对外开放的政策和相关措施，树立我省对外积极形象，成为我省扩大在驻在国（地区）影响力的宣传窗口。

- 3.开展招商引资。根据我省产业发展方向和招商重点，收集驻在国（地区）企业投资动态；就具体重大合作项目进行专题调研，提出供省政府及有关部门决策的参考意见；会同省相关部门、市县、产业园区进行产业链招商研究分析，制定在驻在国的年度招商方案，开展各种形式的招商引资活动。

- 4.开拓国际市场。研究分析驻在国（地区）的经济形势、产业状况、市场行情及政策法规动向；研究我省与驻在国（地区）经贸合作机会，就具体经贸合作事项进行专题调研并提出供省政府及有关部门决策参考意见；收集驻在国经济贸易状况、投资政策以及商业项目信息，为我省企业在驻在国（地区）开展的经贸活动和参加国际展览会等提供政策和业务咨询服务。

- 5.服务经贸活动。协助承担由省政府以及省商务厅指定的境外重要经贸活动的组办工作和协调重要经贸团组的联系接待工作。组织协助驻在国（地区）在我省举办经贸会展活动。

- （二）项目绩效目标

- 年初，根据项目资金预算要求，制定了项目绩效目标包括：

- 1.建立与驻在国（地区）商协会、民间组织联络机制，与所在国（地区）2家商协会建立联系。

- 2.引导所在国（地区）企业来海南省进行投资考察，不少于5家企业。

- 3.收集不少于3个合作意向。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况和使用情况

- 2020年，我厅“海南驻境外商务代表处”预算资金为150万元，省财政拨付我厅150万元，资金到位率100%。实际支出85万元,资金使用率56.7%。其中，支付海南驻香港商务代表处2020年度工作经费85万元。

（二）项目资金管理情况

2020年，驻境外商务代表处专项资金使用和管理严格按照《海南省商务厅 香港海南商会关于海南驻香港商务代表处2020年运营委托协议》，主要用于2020年度海南驻香港商务代表处运行经费和专项业务费。代表处工作经费和专项业务经费支出情况经当地审计机构进行审计。

三、项目组织实施情况

- 目前我省设立且仍在运转的仅有香港商务代表处。香港代表处合作协议期限期满后，根据《海南驻境外商务代表处管理暂行办法》、《海南驻境外商务代表处考核评价办法》，我厅对香港代表处内部管理、信息研究和报送、形象推介、商务促进等方面工作进行综合考核。香港代表处2019年度工作考核得分77.5分，考核结果合格。经请示，同意续签一年合同。海南省商务厅与香港海南商会签订了《关于海南驻香港商务代表处2020年运营委托协议》。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目成本（预算）控制情况

2020年，代表处工作经费和专项业务经费严格按照代表处和我厅签订的合同支出。

- （二）项目的效益性分析

香港代表处克服新冠肺炎疫情扩散、各项商业活动受限、沟通交流不畅等影响，创新工作方式，在线沟通联络，开展政策宣传，并利用各类招商活动举办契机，积极宣传推介海南自贸港政策。主要的活动包括：先后协助我厅联合普华永道、毕马威中国举办海南自贸港政策专题说明会（线上、线下同步），积极发动香港商界代表参加，推介自贸港政策；与香港海南商会联合致函香港22家商会组织，邀请其会员到海南自贸港投资兴业，密切了海南与香港以及海外的商务互动；在香港贸发局代表访问海南期间，组织香港海南商会代表与香港贸发局中国内地总代表钟永喜专场座谈交流，宣传推介海南商机；积极推动法拉利将首个中国主题公园布局在海南；会同香港海南商会，推出了一份非公开发行“商情”季刊，为省政府、省商务厅提供更多及时、生动的商界动态和经济信息。

- 五、综合评价情况及评价结论

香港商务代表处是我省正在运营的境外代表处。2020年,香港商务代表处按照搭建经贸网络、宣传推介海南、开展招商引资、服务经贸活动、开拓国际市场五项职能任务，积极配合我省开展有关经贸活动，取得了积极成果。驻境外代表处资金严格按照双方协议支付代表处，结余资金拟由省财政收回平衡。