2021年中国国际消费品博览会项目

绩效自评报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本情况

中国国际消费品博览会（简称消博会）是贯彻落实《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）和《海南自由贸易港建设总体方案》的重要举措。2020年9月27日经全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组批准于2021年5月7日至10日在海南省海口市举办首届消博会，主办单位为商务部、海南省人民政府，承办单位为商务部外贸发展事务局、海南国际经济发展局，项目资金由海南省人民政府与海口市人民政府共同承担。首届消博会紧扣“精品路线”定位，对标世界一流展会水平，为世界客商提供一个全球消费精品展示交易平台。

# （二）项目绩效目标

展览面积不小于80000平方米，参展企业和展品突出国际化、时尚化、精品化。邀请境内外1000-1200家企业参展，国际展品不低于70%。

# 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2018年4月，《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）明确提出“支持海南举办国际商品博览会”。2020年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》提出“举办中国国际消费品博览会”。2020年2月28日省委省政府向党中央、国务院上报《关于举办首届中国国际消费品博览会的请示》，同年9月27日经全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组批准同意于2021年5月7日至10日在海南省海口市举办首届消博会。

（二）项目资金安排情况

根据省政府要求，坚持市场化办展办会原则，除必要的政府公共服务事项外，消博会的展务会务资金来源主要依靠市场化收入。首届消博会政府公共服务事项工作经费由省财政资金和海口市财政资金承担，其中省财政预算资金安排3000万元（根据2021年3月21日省政府专题会议精神，预算调整为2138.85万元，调整安排给各厅局），主要用于海南团组织、海南馆搭建、中央部委和各省（区、市）代表团接待、安全保卫、省级综合保障和公共宣传等公共支出；海口市财政预算资金安排1000万元，主要用于完善展馆设施、城市氛围营造、城市公共服务保障和活动组织实施等相关支出。

（三）项目资金使用情况

省级财政资金预算实际支出共1574.64万元。

三、项目组织实施情况

在党中央、国务院坚强领导下，在商务部、省委省政府和组委会的统筹指挥下，首届消博会于5月7日至10日在海口市海南国际会展中心成功举办。根据沈晓明书记和冯飞省长关于“坚持‘精品路线’定位，力争国际化程度、首发首展首秀数量、单位面积展品价值国内领先”的指示精神，坚持确保效果、注重效率、讲求效益和市场化、国际化、专业化、信息化的办展理念，在各方的共同努力下，本届展会办出了海南风格，体现了中国特色，对标世界水平，让全球客商分享了中国机遇，赢得国内外广泛赞誉，成效显著。习近平主席致贺信，多国政要出席开幕式；各类活动丰富多彩，首发首展首秀亮点纷呈；各方嘉宾踊跃参会，到会企业、客商、人员超过预期；海内外媒体积极采访报道，消博会组织工作和大会成果广受好评。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目的经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况。2021年初，省级财政预算共安排3000万元作为首届消博会政府公共服务事项工作经费。3月21日省政府召开专题会议，提出坚持增收节支、市场化办展办会原则，按照统一标准和保障刚性支出的要求，将3000万元的消博会项目资金预算调整为2138.85万元，其中：省商务厅用于内宾接待和海南馆搭建共844.51万元；省委宣传部用于消博会新闻宣传共444万元；省委外办用于接待外宾共56.49万元；省旅游和文化广电体育厅用于接待酒店保障共86.89万元；省卫生健康委用于卫生防疫共27.02万元；省司法厅用于消博会法律服务共32.84万元；省接待办用于接待国家领导人和中央部委共81.66万元；省公安厅用于安全保卫共262.2万元；省公安厅特勤局用于开幕式国家领导人安保、制证等工作共241.71万元；省通信管理局用于消博会会场通信保障共61.53万元。

2.项目成本（预算）节约情况。本着过“紧日子”思想和厉行节约原则，项目实际开支金额1574.64万元，结余564.21万元 。

# （二）项目的效率性分析

1.项目的实施进度。首届消博会于2021年5月7日-10日在海口市海南国际会展中心成功举办。省财政厅于2021年4月初将消博会项目经费拨付至省商务厅、省委宣传部、省委外办、省旅游和文化广电体育厅、省卫生健康委、省司法厅、省接待办、省公安厅、省公安厅特勤局、省通信管理局，至2021年10月底上述10个单位已完成首届消博会项目资金拨付工作。

2.项目完成质量。一是多国政要出席开幕式。习近平主席、瑞士联邦主席居伊·帕姆兰致贺信，泰国总理巴育·詹欧差和爱尔兰副总理利奥·瓦拉德卡视频致辞，中央政治局委员、国务院副总理胡春华现场出席开幕式并发表致辞。二是首发首展首秀成新亮点。举办了开幕式、主题论坛等8场重大活动及138场新品发布活动，发布新品超过550个。三是到会企业、客商超过预期。各类采购商和专业观众超过3万人，进场观众超过24万人次。四是海内外媒体高度关注。中央电视台、人民日报、美联社、法新社、共同社、塔斯社等163家境内外媒体、近千名记者现场联袂报道，发布消博会新闻报道约27万条（次），极大提升了展会的国际影响力，消博会已成为亚太地区规模最大的消费精品展。

# （三）项目的效益性分析

# 1.项目预期目标完成程度。展览面积8万平方米，国际品牌展区占比达75%，吸引70个国家（地区）1505家企业、2628个消费精品品牌参展，瑞士等21个国家近50位使节及全国各省区市代表团参会观展，圆满完成了预期目标。

# 2.项目实施对经济和社会的影响。一是经济效益。实现会展综合收入8.65亿元，约占2021年度省级会展项目综合收入的66%；对旅游、餐饮、住宿、交通运输等相关行业的综合带动系数达到1∶12.3，高出全省平均水平6.6个单位，拉动海南消费快速增长。二是社会效益。消博会成功举办为离岛免税消费实现“引流”，提升城市综合保障及会展业竞争力，为海南建设区域性国际会展中心注入强劲动力。在消博会的影响和带动下，海口市2021年下半年进入会展旺季，实现了“周周有展会”的盛况，带动了海口市的会展产业发展。同时，香奈儿（Chanel）、博柏利（Burberry）、迪奥（Dior）等国际知名奢侈品牌纷至沓来，造就了别具一格的“快闪店现象”。

# （四）项目的可持续性分析

消博会是列入国务院政府工作报告的机制性大型展会活动，每年举办一届，习近平总书记在首届消博会贺信中指出，举办中国国际消费品博览会，提供一个全球消费精品展示交易平台，有利于世界各国共享中国市场机遇，有利于世界经济复苏和增长，也有利于中国为世界提供更多优质消费品。

# 五、综合评价情况

通过对项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面进行量化分析评价，首届消博会项目总体绩效评价结果为优。