附件3－1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：各类省际展会及合作交流活动

项目单位：海南省商务厅招商处

主管部门：海南省商务厅

评价时间：2014年1月1日至 2014年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门    □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件3－2

项目绩效目标表

项目名称：各类省际展会及合作交流活动

| 指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产 出 指 标 | 指标1：组成海南省代表团参会参展 | 由分管副省长率代表团参会参展，代表团平均人数约20人。 | 分管副省长率团参会参展 | 分管副厅长率团参会参展 | 分管副厅长率团参会，不参展 | 没有 |
|  | 指标2：除参加大会安排的活动外，我省另行举办活动 | 圆满完成参加大会安排的活动外，我省另行举办项目推介、交流活动及考察学习等活动 | 圆满完成大会安排的活动外，我省另行举办3次项目推介、交流活动及考察学习等活动 | 圆满完成大会安排的活动外，我省另行举办2次项目推介、交流活动及考察学习等活动 | 圆满完成大会安排的活动外，我省另行举办1次项目推介、交流活动活动 | 除参加大会安排的活动外，我省未另行举办活动 |
|  | 指标3：搭建海南省展馆，组织特色产品、龙头企业参展 | 宣传效果好，平均10家企业展销 | 宣传效果好，10家企业展销 | 宣传效果较好，8家企业展销 | 宣传效果一般，6家企业展销 | 宣传效果差，4家企业展销 |
| 成 效 指 标 | 指标1：促进交流，深化合作 | 举办3场专题推介会（交流会） | 举办3场专题推介会（交流会） | 举办2场专题推介会（交流会） | 举办1场专题推介会（交流会） | 不举办专题推介会（交流会） |
|  | 指标2：合作项目签约 | 签订合作项目30个，金额50亿元 | 签订合作项目30个，金额50亿元 | 签订合作项目20个，金额30亿元 | 签订合作项目10个，金额20亿元 | 未签订合作项目 |
|  | 指标3：促销海南特色产品，扩大内需 | 平均每次活动签订销售协议5个，金额3千万元，现场销售500万元 | 平均每次活动签订销售协议5个，金额3千万元，现场销售500万元 | 平均每次活动签订销售协议3个，金额2千万元，现场销售300万元 | 平均每次活动签订销售协议2个，金额1千万元，现场销售200万元 | 签订销售协议1个，金额500万元，现场销售100万元 |
| 效 率 指 标 | 指标1：举办专题推介会（交流会） | 90%以上 | 95%以上 | 95%-80% | 80%-60% | 60%-50% |
|  | 指标2：签署合作项目率 | 90%以上 | 90%以上 | 90%-80% | 80%-70% | 70%-60% |
|  | 指标3：签订销售协议率 | 90%以上 | 95%以上 | 95%-80% | 80%-60% | 60%-50% |

附件3－3

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省商务厅 招商处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 省商务厅 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 何学波 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 65383006 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道9号省政府办公楼741室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 146.9 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 146.9 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  |  |  | 114.8 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 146.9 |  | 省财政 |  |  |  |  | 146.9 |  |  |  |  |  |  |  | 114.8 |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 何声贤 |  | 副处长 |  |  |  | 海南省商务厅招商处 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 龚庆林 |  | 主 任 |  |  |  | 海南省商务厅办公室 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 谢国安 |  | 调研员 |  |  |  | 海南省商务厅招商处 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |
| 林道琪 |  | 调研员 |  |  |  | 海南省商务厅招商处 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：何声贤 项目单位负责人（签字并盖章）：何学波 2015年05 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3－4

海南省商务厅招商处

2014年各类省际展会及合作交流活动

财政支出项目绩效自评报告

根据《海南省财政厅关于开展2015年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2015]623号）的要求，我处按照通知要求，成立自评工作小组，对2014年我处负责的各类省际展会及合作交流活动支出项目开展了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、2014年各类省际展会及合作交流活动支出项目概况

（一）海南省商务厅是海南省承办各类省际展会及合作交流活动的牵头单位，招商处是海南省商务厅承办展会的各项筹备工作的牵头、组织、协调单位。

海南省商务厅招商处的主要职责之一，是负责研究提出我省国内经济协作工作的发展战略和相关政策措施；制定参与国内区域经济合作的办法和措施，组织实施国内经济合作交流活动。2014年，我处负责筹备、组织和参加的省际展会及合作交流活动主要有：第十八届中国东西部合作与投资贸易洽谈会(西洽会、西安)、第二十一届中国•天津投资贸易洽谈会（津洽会、天津）、第十五届中国西部国际博览会（西博会、成都）、第七届中国绿色食品博览会（绿博会、南昌）。

- 在拟制西洽会、津洽会、西博会和绿博会的总体工作方案或专项活动（前期对接、项目推介）方案时，我处参照往届各个展会的做法和成效，细化任务分工，待省政府批准后，再由省政府相关部门、各市县根据实际情况，设定各项活动项目绩效目标、绩效指标（具体情况见项目绩效目标表）。

（三）我处在策划、组织上述各个展会过程中，本着务实合作，突出实效的精神，将每次展会划分成会前、会中和会后三个阶段常态化展开工作。第一阶段是前期对接，根据我省产业发展规划及展会当地产业结构特点，围绕我省招商需求，拟定活动方案，同时通报我省相关部门和市县根据其招商需求开展相关准备工作（项目对接、资料准备）；并指导和协调全省相关部门和市县与展会当地相关部门和企业的对接洽谈；组织、协调各项活动的实施。

第二阶段是参会参展阶段，通过参加展会主办方安排的一系列活动，组织我省参会的部门和企业与其他客商开展合作交流和项目洽谈对接，进一步寻找商机。第三阶段是会后落实阶段，主要是对展会期间的洽谈、签约项目进行跟踪服务。

二、2014年各类省际展会及合作交流活动支出项目资金使用及管理情况

2014年，我处负责的各类省际展会及合作交流活动项目资金共计146.9万元，由省财政拨款，全部到位。项目资金由我厅按照本厅各项财务制度，统一管理、调配、报账。因展会期间对接、洽谈项目的临时调整，相关活动的规模有所压缩，经费开支有所节省，展会实际支出资金114.87万元，共节余资金32.03万元。

三、2014年各类省际展会及合作交流活动支出项目组织实施情况

（一）每个展会均成立了由一名厅领导负责，厅办公室、招商处和其它相关业务处室有关人员组成的工作小组，负责组织、统筹各项筹备工作。

（二）工作小组各成员根据责任分工，或制定工作方案，或进一步细化分工，报工作小组审定实施。

（三）大型活动项目均由政府采购中心统一招投标，如展馆的设计制作等，由工作小组统一评审、检查验收。

（四）为了加强组织领导，工作小组不定期召开调度会，及时检查、监督各项筹备工作落实情况。

四、2014年各类省际展会及合作交流活动支出项目绩效情况

（一）根据本厅工作部署、全省年度招商工作计划和往年参加展会的成效，做出本年度组织、参与省际展会及合作交流活动的计划和人员分工报本厅审批。

（二)根据由本厅制定的具体展会的总体工作方案和专项工作（招商推介、项目对接活动）方案，参照以往参会的标准和做法，细化任务分工，由各单位根据实际，设定了各项活动项目绩效目标、绩效指标，做到有理有据，目标明确、细化、量化。

（三）各具体展会及合作交流活动根据工作需要拟制工作方案和编制详细的经费预算报本厅，本厅召开厅党组会议，研究讨论展会工作方案和经费预算。经厅党组审批后由具体展会的工作小组和厅财务共同严格执行。资金预算做到合理安排、厉行节约。

（四）根据工作分工和进度安排，展会工作小组不定期召开调度会，检查、监督项目实施进度，按时保质完成所有预期目标。去年的5个省际展会和合作交流活动，尽量做到了务实创新，形式多样，内容丰富，特色鲜明。参会参展精彩纷呈、展销两旺；省际交流进一步深化合作，树立了海南良好形象。

（五）在与各单位协商的基础上，将每个展会上我省签署的各专项合作协议以及签约项目落实到具体的职能部门、市县和责任单位。并认真做好跟踪服务工作，对已开工的项目，及时了解进展情况，协助解决项目进程中的困难和问题，推进项目按时投产运营；对于正在推进的洽谈项目，积极跟踪了解各方需求，加强沟通协调和服务，力争项目尽早落地。

五、主要经验及做法

- （一）领导重视、严格把关

对办好展会活动，厅领导十分重视，每个具体展会都成立了由厅分管领导负责的工作小组，每次展会的筹备工作都是提前部署，精心准备；在制定具体展会的方案前，厅领导召开工作小组会，强调无论是参会还是参展，要突出主办方的地域、经济、产业特色，认真找准合作的切入点，有针对性的安排活动，力争将每一次展会办出特色、做出成效；在前期对接工作中，厅领导反复强调，要认真指导市县细致做好宣传推介的准备工作，做好项目的对接和洽谈；在项目的跟踪服务方面，厅领导经常督促，要求急企业之所急，想企业之所想，解企业之所难。

- （二）组织周密、准备充分

每次参加省际展会及合作交流活动，事先总是反复修改拟定参会总体工作方案、重大活动方案和相关工作方案，并制订具体的工作日程安排，工作中不定期召开调度会检查督促落实，提高了筹备工作的效率和科学管理水平，推动各项工作紧张有序地开展。在参展参会的活动策划方面，反复与我省相关市县、展会主办方相关部门和企业对接、协商，对于重大项目的推进，我厅还组织有关市县的相关人员提前到展会地面对面的与相关企业负责人洽谈。对于海南展馆的设计、宣传资料（视频、音响、图片、文字）的准备，多次修改、审定，确保参会参展的顺利进行。

- （三）加强协调、密切配合

每次展会，需要与展会组委会在活动安排、展馆搭建、展品运输、会务接待等方面保持顺畅的联系，此外还涉及本省许多相关部门、市县和有关企业的联络与协调，是一个较为复杂的系统工程。每次展会前，我们在人员少、时间紧、事务多的情况下，不厌其烦的联系，对于重大的合作交流活动，我们还派人前往组委会，做到无缝对接，确保大会各项活动的顺利开展。

（四）强化经费管理、提高使用效率

我厅在经费紧张、活动较多的情况下，通过强化制度管理，加强财务核算，加强审计监督，有效地控制了项目支出经费，提高了经费使用的效率。在财务管理方面，厅制订了一本财务制度汇编，并在工作中严格执行；在经费的预算安排上，厅领导反复把关，严抠开支项目、严把经费标准；在项目结束后的经费报销中，专人负责、集中报销，做到项目清楚，开支明确。

六、存在问题及建议

（一）存在的主要问题

一是我省的会展产业还不发达，有待增强。到目前为止，我省还没有一个综合性的大型会展，其它专业性的展会规模也不大，影响力也不高，还没有形成会展经济效应。

二是海南企业的外向意识较差、竞争能力较弱。主要表现在大型企业不愿意参会参展，而参展的企业生产规模小，商品流通功能弱，不能形成规模效应。

（二）相关建议

一是积极借鉴成功的经验，大力发展我省的会展业。目前国内许多省市在举办会展方面已经积累了一系列比较成功的做法，基本形成了经贸合作的平台化、务实化；很多省市还利用其地理、资源、产业等优势，突出特色举办经贸洽谈等会展活动。这些成功经验，对我省加强区域合作，扩大会展业，拉动海南海南经济的增长提供了有益的借鉴。

二是要注重增强企业的市场竞争和开拓意识。会展是一个学习、交流平台，可以在展示中宣传自己，在竞争中发现差距，要通过展会让企业认识到不仅要注重生产，更要注重交流和沟通，不仅要注重产品的开发，更要注重对产品的宣传和市场的推广。