服务业发展专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2025年，中央下达我省服务业发展资金11172万元，支持我省实施县域商业建设行动。其中，6%的资金813万元用于4个跨市县的项目（海南一心堂送药下乡提升改造项目、

海南热带水果供应链建设项目、海南南国智能仓储升级改造项目、海口美海智能仓配供应链一体化续建项目），由海南省商务厅、海南省财政厅、海南省农业农村厅负责组织项目申报和实施。截至目前，我省跨市县项目资金拨付率为100%。

- 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标：支持3个符合商务部支持的补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务共给质量等5个方向的项目，加快补齐我省县域基础设施短板和公共服务短板，带动就业人口50人。截至目前，共支持4个符合商务部支持的项目，带动就业人口超200人。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《财政部办公厅 商务部办公厅  国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）《海南省县域商业建设行动工作方案》（琼商电函〔2022〕33 号），跨市县项目采取项目法分配，资金规模不超过年度资金规模的10%。通过企业申报、事务所合规性审查、查重、公示、召开厅务会研究等程序，确定纳入我省跨市县支持的项目。

- 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

共安排2025年度中央县域商业建设行动专项资金的6%的资金813万元用于跨市县项目，拉动企业共投入资金2868万元。

- 项目资金管理情况

制定印发了《海南省县域商业建设行动资金项目管理办法（暂行）》《建立县域商业建设行动日常监督检查机制的通知》《建立县域商业建设行动项目储备库的通知》，细化明确立项、补助、验收、后续运营、资产管护等要求，对项目选择、管理、阶段任务的验收、监督和检查进行规范。建立日常监督管理机制，加强对项目全过程的监督检查。

三、项目组织实施情况

海南一心堂送药下乡提升改造项目、海南热带水果供应链建设项目、海南南国智能仓储升级改造项目、海口美海智能仓配供应链一体化续建项目等按照资金管理办法的申报流程列入省级项目库。项目验收后，海南省商务厅、海南省农业厅会同会计师事务所对项目进行验收，验收后报厅务会审核后拨付资金。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。

- 支持项目数量3个。实际支持项目数量为4个。

- 支持对象资格符合率为100%。实际支持对象符合率为100%

- 项目入库及时率为100%。2025年度项目都在2025年度完成项目入库。

- 带动就业人口大于50人。实际带动就业人口超200人。

- 供应链下沉到市县大于等于6个。实际下沉市县为12个。

- 企业满意度大于80%。实际企业满意度达90%

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是做好监督。强化日常跟踪，每月至少赴市县督导一次，传导工作压力，帮助解决实际困难和问题。二是规范项目资金管理。推动各市县严格对照《海南省县域商业体系建设行动项目资金管理办法（暂行）》要求，建立健全项目申报、项目论证和评审、项目日常监督、项目验收和资金拨付的机制，确保申报主体合格、项目可行、资金支出合规。同时，加强资金拨付后的监管，明确资产权属和管护责任，依法依规整合、处置和盘活资产形成管护运营长效机制。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

存在问题：因县域商业建设行动资金以投入的设施设备金额为基数进行支持，低于其他资金按照项目投资总额为基数给予的支持，支持力度低，大企业参与积极性不高，部分优质项目选择申报发改等部门项目。我省申报项目中增强农村产品上行动能占比2/3，补齐县域商业基础设施短板和完善县乡村三级物流配送体系的项目较少，项目的质量需进一步提升。 建议：通过实施县域商业建设行动，全省基本实现县县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递的目标。但同时看到，海南省县域商业基础设施短板依然存在，部分偏远地区商业设施老化、物流配送成本高、农产品流通损耗高，品牌价值等短板、区域发展不均衡矛盾依然突出，城乡商品和服务供给还有较大差距，为进一步实施乡村振兴和新兴城镇化、提振消费，满足人民群众对美好生活的向往，建议继续加大县域商业基础设施支持。