附件4

海南省促进文体旅商展联动扩大消费转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《海南省进一步促进文体旅商展联动扩大消费若干措施》（琼财教〔2025〕112 号）有关规定，依据其中第十五条“支持餐饮住宿零售企业达限纳统与营收上规模”、第十七条“支持离岛免税企业促消费”和第八条“支持引进市场化大型会议活动”措施，我厅分别制定了三项实施细则：一是《海南省关于餐饮零售企业达限纳统与营收上规模奖励实施细则》，奖励标准分两类：第一类：2024年、2025年，当年营业收入达到限额以上单位标准，并纳入我省限额以上统计单位的餐饮、零售企业(含个体工商户),每家给予10万元奖励。第二类：2024年、2025年，在我省餐饮营业收入首次突破1000万元、3000万元、5000万元、1亿元的餐饮企业(含个体工商户),分别给予50万元、80万元、100万元、150万元奖励。二是《海南省关于离岛免税企业促消费奖励实施细则》（琼商消〔2025〕6号)。奖励标准为“对离岛免税经营主体，2025年每月纳统销售额同比增长超过11%的，按照纳统销售额分档给予消费券资金奖励。在5-9月，月度纳统销售额 3000万元-1亿元(含)，每月奖励 30万元；1亿元-20亿元(含)，每月奖励 50万元；20亿元以上，每月奖励 300 万元。在1-4月、10-12月，月度纳统销售额1亿元-2亿元(含)，每月奖励30万元: 2亿元-30亿元(含)，每月奖励50万元；30亿元以上，每月奖励300万元。对年度纳统销售额超出11%增长的部分，按照每增长1亿元，奖励资金增加100万元，每家免税主体最高奖励金额不超过3000万元”。三是《海南省引进市场化大型会议活动奖励实施细则》(琼商展〔2025〕17 号)。奖励标准：符合支持条件的，以事后奖励方式，按照参会代表住宿酒店间/夜数对申报单位予以支持。（一）单次参会人数2000人-4000人，每间/夜奖励100元。（二）单次参会人数超过4000人，每间/夜奖励200元。（三）在5月-9月举办的，按上述标准上浮20%奖励。（四）每个会议奖励金额最高不超过参会代表接待酒店住宿总支出的 70%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

我厅依据上述两项政策，2025年年初预算安排2100万元，因实际申报企业数量及符合条件的企业数量不及预期，年中预算调剂620万元至其他预算项目使用，实际安排预算1480万元，2025年该项目最终拨付1220.41万元，预算执行率82.46%。

- （二）资金管理情况分析。

项目年度预算绩效目标主要从达到奖励标准企业数量≥10家、受支持企业资格符合率≥100%、离岛免税销售总额同比增幅≥3%促进社会消费零售总额增长≥3%、受支持企业满意度≥85%等方面来设定。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

依据《海南省关于餐饮零售企业达限纳统与营收上规模奖励实施细则》《海南省关于离岛免税企业促消费奖励实施细则》（琼商消〔2025〕6号)，我厅开通海易兑线上平台申报通道，各市县积极组织符合条件的企业申报。各企业线上提交材料后，省商务厅针对性组织审核工作，一是组织对申报达限纳统、离岛免税促消费奖励企业进行审核，并前往统计局复核免税经营主体提供的《批发和零售业商品销售和库存表》是否与统计局系统申报数相符；二是委托会计师事务所对申请营收上规模奖励企业提交的材料进行审核并出具审核报告。根据审核结果提出拟给予奖励的企业名单及金额，经公示无异议后提交厅务会研究讨论，依据厅务会审议意见提交相关材料拨付资金至各企业。经审核，2025年申报餐饮零售企业达限纳统符合条件企业54家，奖励540万元；餐饮企业营收上规模符合条件企业6家，奖励300万元；前三季度符合离岛免税促消费奖励条件企业2家，奖励120万元。奖励金额合计960万元。符合引进市场化大型会议活动奖励4家，奖励资金合计270.472万元，其中2025年已拨付2家企业的奖励资金合计260.412万元，尚余2家企业奖励资金合计10.06万元在2026年支付。

- （四）绩效指标完成情况分析。

该项目年度实际完成奖励企业66家，已完成年度目标任务；受支持企业资格符合率≥100%、离岛免税销售总额同比下降0.1%，未完成增幅≥3%的目标，主要是近年境外旅游复苏、跨境电商竞争激烈、国朝美妆崛起等因素，影响了离岛免税整体销售情况，2024年离岛免税销售额同比下降19%，通过优化离岛免税商品品类、提货政策以及一系列促消费举措，2025年离岛免税销售总额同比增长1%，实现正增长；2026年1-2月离岛免税销售总额同比增长30%，保持增长趋势；2025年社会消费品零售总额同比增长5%，已达到目标。

三、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表