附件4

促消费专项资金（餐饮消费券）转移支付

2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为落实中央经济工作会议要求，提振消费，增强消费信心，释放消费潜力。我厅统筹安排960万元促消费专项资金，2025年3月通过云闪付平台统筹发放720万元餐饮消费券，2025年7月配合省旅文厅开展“清凉一夏 海南度假”夏季旅游市场引流促消费补贴活动安排240万元消费返现补贴资金，多渠道推动海南餐饮业高质量发展，同时鼓励商业主体投入资金叠加发券，通过叠加效应全力激发消费热情，进一步释放消费潜力。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2025年3月至5月期间发放省级餐饮消费券资金720万元，银联同步配套“购在海南”消费券资金119万元，合计839万元资金，核销426.18万元，带动3169.84万元消费，拉动系数7.44。

其中：省级餐饮消费券累计核销2.65万笔，核销资金364.42万元，核销率50.61%，带动2291万元消费，拉动系数6.29，共有2.05万名消费者参与活动；

银联配套消费券资金119万元，覆盖餐饮、加油、超市、百货、便利店领域，累计核销4.08万笔、核销资金61.76万元，核销率51.9%，带动878.44万元，拉动系数14.22。

根据省政府工作部署，我厅配合省旅文厅开展“清凉一夏 海南度假”夏季旅游市场引流促消费补贴活动，于7月至9月依托“酷游海南+海易办”平台开展消费返现补贴，海易办（数字海南有限公司）负责提供项目平台及补贴申请入口，并完成补贴资金代发服务。为保障资金安全、提高使用效率，经与省旅文厅协商，补贴资金拟按照32.5%、32.5%、35%的比例，分三批向海易办拨付补贴资金。2025年7月至9月期间，我厅根据补贴进度累计拨付156万元。

- （二）资金管理情况分析。

项目年度预算绩效目标主要从消费券核销率≥80%、消费券资金发放及时性,社会消费品零售总额同比增幅≥5%等方面来设定。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年发放省级餐饮消费券资金720万元，撬动商业企业配套资金119万元，政企共发放839万元消费券资金，实现资金核销率51%，带动消费券使用购物额3169.84万元以上，拉动系数7.44。其中核销率未能达到80%，主要是餐饮市场团购活动平台较多，消费者选择性丰富，导致核销率较低。

“清凉一夏 海南度假”夏季旅游市场引流促消费补贴资金支付完成率65%，主要申请返现补贴人员较少，活动时间较短，活动宣传效果不佳。

2025年结合多项促消费活动，最终实现2025年社会消费品零售总额同比增长超5%，已达到目标。

三、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表