财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：   服务业发展专项资金项目

项目单位：

主管部门：

评价时间：       年   月   日至    年   月    日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：省服务贸易专项资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 服务贸易推介任务完成度。 | 100% | 100% | 99%-90% | 80%-89% | 80%以下 |
|  | 落实国务院服务贸易试点任务。 | 8项 | 8项 | 7项 | 6项 | 5项以下 |
|  | 居民生活服务业标准建设和品牌推广完成度。 | 100% | 100% | 99%-90% | 80%-89% | 80%以下 |
| 成效指标 | 通过服贸推介引进服务贸易市场主体。 | 10家 | 10家 | 9家 | 8家 | 7家以下 |
|  | 服务贸易进出口额同比增长率。 | 10% | 10% | 9%-10% | 8%-9% | 7%以下 |
|  | 主要居民生活服务业（餐饮、住宿、家政、美容美发）营业额同比增长率。 | 10% | 10% | 9%-10% | 8%-9% | 7%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省商务厅服务贸易和商贸服务业处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省财政厅 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65313162 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道省政府办公楼2楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ Y ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 398.88 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 398.88 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 395.86 |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 398.88 |  | 省财政 |  |  |  |  | 398.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2020年 5 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 服务贸易专项资金是根据《海南省人民政府关于印发海南省服务贸易创新发展试点工作方案的通知》（琼府〔2016〕39号）设立的，专项用于服务贸易相关事项的资金。2019年度服务贸易专项资金主要用于服务贸易调研、服务贸易课题研究、境内外推介、服务行业品牌化标准化和国际化项目。主要使用方式为政府购买服务。

- （二）项目绩效目标

- 根据资金实际情况，绩效目标设定为：服务贸易推介任务完成度100%；落实国务院服务贸易试点任务8项；居民生活服务业标准建设和品牌推广完成度100%；通过服贸推介引进服务贸易市场主体10家；服务贸易进出口额同比增长率10%；主要居民生活服务业（餐饮、住宿、家政、美容美发）营业额同比增长率10%。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2019年初，服务贸易发展专项资金由省财政厅全额拨付我厅。

（二）项目资金使用情况分析

2019年服务贸易发展专项资金支出395.86万元。其中，服务贸易课题研究55万元，服务贸易国内外推介110.18万元，服务行业品牌化标准化国际化205.89万元，服务贸易调研24.79万元。

- （三）项目资金管理情况分析

- 2016年11月10日省商务厅、省财政厅联合印发《海南省推动服务贸易创新发展试点专项资金实施细则》（琼商通〔2016〕430号），对中央下达我省具体安排的外经贸发展专项资金中用于推动服务贸易创新发展试点方向的资金，以及省财政安排的推动服务贸易创新发展试点专项资金使用和管理作出规定。2019年省服务贸易专项资金使用均在《细则》规定范围内，严格按照财务规定的程序执行。

三、项目组织实施情况

- 服务贸易课题研究包括CEPA海南政策课题研究、服务贸易评价指标体系研究、编写《中国（海南）自由贸易试验区服务贸易创新发展案例》等几项内容。根据资金预算额度和政府采购有关规定，CEPA海南政策课题研究采取了竞争性磋商的组织方式、服务贸易评价指标体系研究、编写《中国（海南）自由贸易试验区服务贸易创新发展案例》采取处内议标方式。所有费用均按财务规定程序执行。

- 服务贸易国内外推介包括2019中国服务贸易交易会、深圳文博会、港澳推介、芬兰挪威英国推介、蒙古推介、英国法国比利时交流活动、印尼马来西亚交流活动等。所有活动均按照财务规定实施了政府采购，合同、付款、验收等关键环节均报请厅领导批示，2019中国服务贸易交易会等重大活动经厅务会审议程序。

- 服务行业品牌化、标准化、国际化项目包括“寻味海南”餐饮国际化活动、中国国际食品餐饮博览会参展、餐饮绿色标准制定、餐饮宣传书刊编制等。其中，根据资金预算额度和政府采购有关规定，“寻味海南”餐饮国际化活动采用公开招标方式、其他项目采取处内议标方式组织，并与“寻味海南”项目合并经厅务会审议。所有费用均严格按财务规定程序执行。

- 服务贸易调研主要为差旅费用，分为服务贸易创新发展试点调研和海南自由贸易区（港）政策下的服务贸易发展调研。资金使用形式为据实结算、事后报账。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

服务贸易调研严格按照财政标准执行。

- “寻味海南”餐饮国际化活动采取了公开招标、CEPA海南政策课题研究采取了竞争性磋商的组织方式，确保低成本。

- 服务贸易评价指标体系研究、编写《中国（海南）自由贸易试验区服务贸易创新发展案例》、服务贸易国内外推介、中国国际食品餐饮博览会参展、餐饮绿色标准制定、餐饮宣传书刊编制采取处内议标方式，确保低成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

各项目严格按照合同内容执行，我厅按合同支付服务费用。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

所有项目均按进度要求进行。

（2）项目完成质量

- 服务贸易课题研究包括CEPA海南政策课题研究项目形成了《内地在海南省向香港开放服务贸易的具体承诺》和《内地在海南省向澳门开放服务贸易的具体承诺》，已经省政府审定。

- 服务贸易评价指标体系研究项目已完成，形成“服贸创新政策绩效考核指标体系”和“海南服贸任务考核评价体系”等两个指标体系。

- 《中国（海南）自由贸易试验区服务贸易创新发展典型案例》已正式出版。

- 2019中国服务贸易交易会全国各省均布置了形象馆。我省布置的海南形象馆以园区推介为主，沈晓明省长、沈丹阳副省长到馆参观指导。深圳文博会上，省委宣传部组织各省直单位和企业专场推介，并发布重点项目。香港、澳门、芬兰、挪威、英国、蒙古、英国、法国、比利时、印尼、马来西亚等境外推介交流活动采取了省领导带队的点对点的推介和招商模式。

- 中国国际食品餐饮博览会参展根据组委会安排，结合我处2019年度预算，在全国综合展区内搭建144平方米海南馆。推介海南餐饮文化。

- 编制了《餐饮企业绿色后厨管理规范》《餐饮绿色外卖管理规范》，已提交海南省市场监管局申请以地方标准的形式发布。

- 截止至5月22日，“寻味海南”餐饮国际化活动通过36场美食VLOG，探寻66家海南美食企业，推介海南美食特色产品，直播观看量达到1387万，视频观看总量达到3897万，话题阅读量总计破1.4亿。在15家媒体共同报道下，参与录制的66家全岛餐饮酒店企业，所推广的特色名菜在视频节目播出后引发网友前往品鉴，企业客流量及进店率平均得到24%-31%的提升。

- 经过一系列的服务贸易推介，和促进政策实施，2019年全省服务进出口总额219.65亿元，同比增长20.27%，超过预期目标10.27个百分点。其中，进口106.56亿元，同比增长9.18%；出口113.09亿元，同比增长33.00%。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

- 2019年，完成了14场境内外服务贸易推介任务，完成绩效目标；落实了8大类107项服务贸易创新发展试点任务全部完成，总结和推广案例已报商务部，完成绩效目标；完成了2个居民生活服务业绿色标准建设和“寻味海南”品牌推广活动、长沙食餐会推广活动，完成绩效目标；我省累计注册服务贸易企业 21544 家，同比增长 59.62%，完成绩效目标；2019年全省服务进出口总额219.65亿元，同比增长20.27%，完成绩效目标；2019年全年我省居民生活服务业累计营业额总计758.39亿元，同比增长6.06%，未完成绩效目标，但通过餐饮国际化活动，餐饮业增速高出居民生活服务业整体增速0.83个百分点。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 服务贸易研究取得成效，CEPA服务贸易海南条款整理完毕并上报省政府，省领导批示：“有积极意义，可作为自贸港的抓手之一”。

- 服务贸易调研对服务贸易提高行业管理水平、制定政策、创新发展具有积极作用。通过服务贸易服务贸易调研，服务贸易创新发展试点方案落实更加顺利，2018年，国务院决定在海南等17个地区开展深化服贸试点工作，为期2年。我厅制定《海南省深化服务贸易创新发展试点实施方案》，以省政府办公厅名义印发实施，共提出8类107项任务，至2019年底已全部完成。

- 服务贸易国内外推介促进了服务贸易发展，2019年全省服务进出口增速比预期目标高出10.27个百分点。

- 服务行业品牌化、标准化、国际化项目促进行业发展，通过餐饮国际化活动，2019年我省餐饮业得到较快发展，活跃主体14656家，同比增长24.71%；营业额364.10亿元，同比增长6.89%，高于居民生活服务业整体增速0.83个百分点。

- 4. 项目的可持续性分析

- CEPA研究项目为一次性项目，成果将成为自贸港服务贸易开放的整体制度设计。

- 《中国（海南）自由贸易试验区服务贸易创新发展典型案例》为一次性项目，成果将持续在市场上公开发售。

- 服务贸易评价指标体系设计为一次性项目，成果将持续为服务贸易创新发展试点任务完成情况评估提供依据。

- 国内外推介活动为年度任务，持续进行。

- “寻味海南”餐饮国际化活动是我省截至目前最成功的餐饮推广活动，2018年和2019年连续推出两期，2020年将继续开展。中国国际食品餐饮博览会参展根据组委会安排，结合我处2020年度预算，将继续在全国综合展区内搭建144平方米海南馆，推介海南餐饮文化。

- 餐饮绿色标准制定为一次性项目，成果持续为行业发展提供指导。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 2019年服务贸易专项资金项目均已按计划完成，成效显著，促进了服务贸易政策制定落实，促进了重点行业企业主体的能力提升，促进了行业发展。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）资金集中使用在重点方向上对工作具有较好的推动作用，可以充分发挥有限的资金效能。

- （二）资金使用程序的规范化可以有效的节约资金和提高项目质量

- （三）招标文件、项目合同属于法律文件，政府购买服务项目中，应更加重视政府部门履约，强化契约精神。