2019年度市场监测项目资金绩效评价及报告

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：            海南省市场监测项目资金

项目单位：              省商务厅

主管部门：              省商务厅

评价时间：  2019年 1 月 1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：海南省市场监测项目资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 市场运行分析月度数据及时报送率 99％ | 为省委、省政府决策服务提供依据，定期撰写市场运行分析 | 90% | 80% | 60% | 60%以下 |
| 成效指标 | 数据及时报送率 | 撰写市场运行分析 | 12篇 | 10篇 | 8篇 | 6篇以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  | 省商务厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省商务厅 |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 曲经福 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65225773 |  |  |  |
|  | 地址 |  | 海南省海口市国兴大道省政府办公楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |
|  | 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  | 279.28 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 279.28 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 279.28 |  |
|  | 其中：中央财政 |  | 279.28 |  |  |  |  |  |  | 279.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 曲福经 |  | 处长 |  |  | 省商务厅消费处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 蔡卓轩 |  | 四级调研员 |  |  | 省商务厅消费处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 郭义云 |  |  |  |  | 省商务厅消费处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2019年度市场监测项目资金绩效评估

一、项目基本情况

为及时、准确掌握我省重要商品市场运行情况，为政府决策、行业发展和居民消费提供信息服务，依照《中华人民共和国统计法》和国务院赋予商务部“监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导”职能。根据该项职能，我省对从事重要商品生产和经营活动的企业，包括：生活必需品、生产资料、商贸流通等企业商品（产品）价格、销售额及经营情况进行调查、分析。该项工作自2004年以来由中央财政资金进行扶持，用于拨付样本企业企业信息员信息报送补助、开展业务培训、智能信息泵安装、维护及设备更换等工作。2018年，根据《商务部关于进一步加强内贸流通统计监测工作的函》确定取消了对各省市场监测工作的资金支持,并要求各省向当地财政积极申请事权支出，保证监测工作不中断，继续做好省市场监测工作。我厅于2019年申请市场监测项目资金279.28万元，实际到位资金279.28万元。

通过使用省级市场监测项目资金补助样本企业信息员，调动了信息员报送的积极性，提高了数据报送的及时性，加强了数据成果利用率，完善数据采集的智能化水平，提高了各市县商务主管部门对监测工作的重视，发挥了资金的效益，及时掌握我省的重要商品市场运行情况。

二、项目资金使用及管理情况

2019年省级市场监测项目资金共279.28万元，截止2019年12月31日，已拨付资金267.0236万元。具体使用如下：

（一）2018年第四季度和2019年第一及第二季度全省拨付

市场监测资金235.5465万元。其中，厅本级拨付资金33.3645万元。包括：信息员报送补助资金18.3645万元，信息泵企业设备维护补助资金15万元；厅商务信息中心市场监测资金119万元，用于信息员报送补助；各市县拨付资金83.182万元，用于信息员报送补助。

（二）2019年三季度全省拨付市场监测资金31.4776万元。其中，厅本级市场监测资金4.1856万元。各市县拨付资金27.292万元，用于信息员报送补助。

（三）举办全省市场监测业务培训使用资金11.91919万元，用于样本企业信息员的住宿、伙食、培训场地、授课费、资料、交通等方面。

市场监测项目资金的拨付及管理严格按省商务厅印发《海南省市场监测项目资金管理暂行办法（修订稿）》（琼商务运〔2018〕544号)以及我厅关于资金管理的有关规定执行。资金拨付前，均按照规定报请厅领导审批和厅务会审议。

- 项目组织实施情况

- （一）日常监测工作方面。做好数据督报工作，认真审核数据信息。一是通过商务部市场监测系统，坚持做到利用微信、短信、电话等方式及时催报，保证数据准确、及时、连续上传，报送率均在90%以上。二是通过微信群加强与全省市县商务部门负责督报工作负责人和信息员的联系与沟通，及时了解情况和发布系统督报信息及报送情况，做到高效率完成我省市场监测工作；做好市场运行分析，掌握商品动态情况。通过商务部市场监测业务平台和海南农产品流通公共信息平台，全面、及时、准确掌握生活必需品市场供求和价格变化情况，每月撰写全省市场运行情况月报，台风期间撰写市场运行快报，以及对特殊时期价格波动较为明显的监测品种，进行深入分析。分析材料上报省委、省政府、商务部，为决策提供科学依据。共完成信息类上报材料80余篇，50余篇被商务部运行分析内刊采纳，占上报材料的62%；优化样本结构。删除70家不配合报送或停业的企业，通过实地调研合理增加10余家全省新增大型商圈、新型业态等企业，如：在生活必需品系统增加了三亚吉阳农副产品批发市场等企业；在商贸流通系统增加了中免三亚市内免税店有限公司、亚龙湾一号小镇等企业；在信息泵系统增加了三亚旺豪超市、海口市菜篮子直营店等企业。不断完善我省样本结构，使我省监测样本更具代表性、典型性。

- （二）加强市场调研方面。一是在春节、十一黄金周前夕，同海南电视台、海南日报、南海网、新浪网等主流媒体，赴我省大型商场、超市、蔬菜批发市场、农贸市场等企业进行节前供货情况调研，重点查看粮、油、肉、蛋、菜等主要生活必需品市场供应及价格情况，做好节前的保供稳价及居民消费引导工作；二是台风信息发布之时，指导市县商务部门做好台风期间生活必需品市场供应工作，全省主要蔬菜批发企业做好蔬菜调运，保障台风期间蔬菜市场供应充足。台风期间及时赴市场调研，了解蔬菜市场供应及价格变化情况，作出准确的预判分析。三是今年10月份，我厅赴三亚市进行市场监测工作情况调研，走访了三亚市蔬菜批发市场、大型连锁超市、免税店等企业，指导三亚市优化样本结构等有关工作。

- （三）我厅于2018年9月份在文昌市举办了全省市场监测业务培训班。历年来首次邀请了商务部市场运行司监测处及中国国际电子商务中心有关业务负责人授课，主要对新的市场监测统计报表制度、市场运行分析等内容进行深入讲解。会后，各市县商务部门有关工作负责人和样本企业信息员对本次培训给予较高评价，进一步提高了各市县商务部门和信息员对市场监测工作的重视度。

四、项目绩效情况

- （一）市场排名稳步向前。2018年12月我省在商务部市场监测绩效考核排名第10名。2019年我厅加大了市场监测工作力度，在全国排名第6名，比2017年提高了4个名次。其中9月份，我省在商务部市场监测绩效考核排名第5名，有史以来首次进入前五名之列，得到厅领导的表扬和肯定。

- （二）向省委省政府报送生活必需品市场运行分析材料，在菜价问题中发挥了成员单位的应有作用。根据省政府“菜十条”工作职责，及时向省政府提供多篇调研报告，并向省政府督查室提出有关稳定蔬菜价格，提高蔬菜自给率的建议，也得到了认可和采纳。

五、综合评价情况及评价结论

参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，自评得分96分，总体评价为优。

- 六、存在问题及建议

- 根据《海南省市场监测项目资金管理资金暂行办法》（琼商运〔2017〕528号）有关规定，按季度拨付市场监测项目资金，即资金拨付工作在每季度数据报送工作结束后，于下一季度完成资金拨付工作。由于该项目资金属于事后拨付类资金，会产生跨年度拨付资金及年度资金结余的情况，如2018年12月份的监测系统报表在2019年1月报送、汇总数据，计算补助资金金额。

- 为避免资金结余，2018年11月我厅研究，从2019年起，海南市场监测项目资金使用时段为上年度第四季度至当年第三季度，年度资金于当年第11月底前完成拨付。