财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：  综合事务

项目单位：  海南省商务厅

主管部门：  海南省商务厅

评价时间： 2019年1 月 1 日至2019年12 月 31 日

组织方式：□财政部门    □主管部门   √项目单位

评价机构：□中介机构   □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020.5.30

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 督导检查企业 | 36家 | 36家 | 32家 | 28家 | 28家以下 |
|  | 培训班次 | 5次 | 5次及以上 | 4次 | 3次 | 3次以下 |
|  | 拜访境外部门及机构数量 | 3个 | 3个 | 2个 | 1个 | 1个 以下 |
|  | 村级电子商务服务站年度指导监督检查数量 | 30个 | 30个 | 26个 | 22个 | 21个以下 |
| 成效指标 | 企业正规化经营 | 合格企业不少于36家 | 36 | 32 | 28 | 28家以下 |
|  | 受训学员满意度 | 80% | 80% | 70-80% | 60-70%% | 60%以下 |
|  | 援外学生回访人数 | 30名 | 30名 | 26名 | 22名 | 22名以下 |
|  | 贫困村电子商务服务站保持持续运营比例 | 80% | 80% | 70-80% | 60-70%% | 60%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| - 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李枝平 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 65336270 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道省政府办公楼内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 898.35 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 898.35 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  |  | 889.08 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 898.35 |  | 省财政 |  |  |  |  | 898.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 李枝平 |  | 处长 |  |  |  | 海南省商务厅财务处 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 陈卫红 |  | 三级调研员 |  |  |  | 海南省商务厅财务处 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 吴宇华 |  | 一级主任科员 |  |  |  | 海南省商务厅财务处 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  | 98 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：程瑗 2019年 5 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2019年综合事务项目绩效评价报告

一、项目概括

(一）项目基本情况

综合事务经费是保障厅机关商务专项工作正常运行的工作经费。主要事务包括：业务会议、培训、督导检查、市场监管、差旅、委托业务、印刷等。

- 项目绩效目标

- 经常性项目当年度目标：

- 产出指标：拜访境外部门及机构数量3个；村级电子商务服务站年度指导监督检查数量30个；督导检查企业数量36家；培训班次20次。

- 成效指标：培训班次20次；帮助境外企业数3家；企业正规化经营：检查40家企业,合格企业不少于36家；受训学员满意度：80%学员满意；援外学员回访人数30名。

- 项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况

- 财政年度部门预算安排898.35万元，全部到位。

- 项目资金使用情况分析

- 综合事务项目资金支出889.08万元，占98.97%。

- 项目资金管理情况分析

按照财政部门有关会议、培训、差旅标准执行。严格按照《海南省商务厅财务统一管理试行办法》、《海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定》等内控管理制度，项目实施需经预算审核、审批并严格按批准的预算执行。

三、项目组织实施情况

（一）加强商务干部能力素质建设。全年举办自贸区（港）专题、机关党建工作 、服务贸易政策与发展经验 、对外经济技术合作、公文写作及信息处理、安全生产、法律专题、财务专题、招商引资专题等共计32次培训班，培训2760人，参训人员95%以上满意。

（二）牵头推进商务领域自贸试验区建设任务。牵头梳理自贸试验区建设牵头任务共80项，建立任务进展清单，根据省委督查“一张网”工作要求，每月按时通过督察系统向省委自贸办上报进展情况。目前已被省委自贸办认定为“已实施”的任务事项53项。

（三）推进商务领域制度创新工作。一是提炼、撰写、报送商务领域制度创新案例。当前我厅已发布制度创新案例2个（在全国率先实施境外游艇入境关税保证保险制度、优化创新服务贸易数据统计方式）；作为参与单位创新案例1个（成立国内首个由政府发起成立的社团法人机构海南国际经济发展局）。二是研究制度创新工作，汇总形成我厅14个制度创新案例储备库，均被吸纳入《海南省政府系统创新项目库》中，数量在全省各单位中并列排名第3。

（四）开展自贸区（港）重点课题研究工作。一是研究海南实际制定自贸港招商策略。二是研究提出适合海南发展需要的离岸贸易模式、开展离岸贸易的思路、政策和招商策略。

（五）开展海南老字号宣传推介工作。通过搭建海南老字号展馆、采取视频、图片和实物展示等方式，推介海南老字号产品、开展促销费活动，宣传海南老字号品牌。参加第三届中华老字号（山东）博览会。组织海南18家老字号品牌企业，借助海南老字号展馆，宣传推介海南老字号品牌、开展海南老字号品牌产品促销费活动。并与省外老字号企业开展行业交流学习。

（六）狠抓安全生产工作。签订省、厅、处三级《2019年度安全生产工作目标责任书》18份，强化了各级抓安全生产工作的责任意识。加强对市商务部门工作领导，针对敏感时段、重大节假日和重大活动，都及时下发工作通知，指导市县商务部门针对性开展安全生产工作。开展2019年商务领域安全生产月宣传活动；举办2019年商务领域安全生产业务培训班，厅机关有关处室安全专员、市县商务局分管领导及安全生产专员、各市县重点商贸流通企业安全生产工作负责人共154人参加培训；我厅各位厅领导先后带队开展商务领域安全检查工作，共出动检查人员63人次，检查范围覆盖全省18个市县。

（七）建立县域电商公共服务体系。全省7个示范县已建了7个县级电商公共服务中心、107个镇级电商服务中心（站）、533个村级电商服务站（点），共培训25,531人次，其中培训政府工作人员1,774人次、农村青年、返乡农民工等人员8,158人次，孵化农村网商578个。

（八）努力推动“菜十条”工作落实。引导开展直供直销，减少流通环节；推动海口大农批等一批骨干批发市场建设；巩固落实蔬菜产销对接工作；配合相关部门打击各种类型的“菜霸”及欺行霸市等行为；做好猪肉市场调控工作。

（九）推动会展业发展。一是树立政府诚信形象，优化会展业发展营商软环境。经省政府同意，解决了2016—2018年度省政府确定支持但尚未拨付资金的历史遗留问题，进一步增强了省内外会展业企业对我省会展业发展的信心和继续办会办展的决心。二是根据新形势，制定新政策。我厅修订了原有的资金管理办法，正在制定《海南省重点产业专项资金支持会展业发展办法》。三是大力推进会展设施建设。我厅积极督促推进海南国际会展中心二期、三亚海棠湾保利C+会展中心、儋州海花岛国际会展城、琼海会展中心综合体建设。四是办好一批高端品牌会展，提升我省会展业影响力。

- （十）援外培训项目快速增长。

2019年，我省承办对外援助培训项目60个，同比增长36%，有来自亚非拉83个国家的1842名官员、专家、学者和技术人员在我省参加了培训。援外培训促进了我省与参训学员国间的技术和文化交流，搭建起人心相通、经贸合作的桥梁，成为我省国际经济合作交流的新平台。自疫情爆发以来，我省源源不断收到来自埃及、巴拿马、苏丹、泰国以及墨西哥等国家参加援外培训学员的殷切关怀与问候。

- 项目绩效情况

项目总体严格按预算执行，没有超出预算。

2019年，我厅全力抓好“一促两稳”，深入推进八大行动计划，初步形成“6+1”重点工作格局，各项工作扎实开展。一是“促消费”工作积极推进，推动出台20条政策措施，多措并举促消费。二是“稳外贸”工作扎实开展，推动出台《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》和稳外贸20条、边贸创新发展等政策措施，千方百计稳外贸。三是 “稳外资”工作成效明显，完善法规政策体系，推动出台外商投资法及实施条例、稳外资20条政策措施，全力以赴稳外资。在世界银行营商环境排名中，我国从46位升至31位。四是步行街改造提升取得进展，与地方、部门密切协作，积极推进试点，坚持高起点规划、高标准改造、高水平运营。五是第二届进博会实现“越办越好”，进博会国际公共产品属性增强，发挥了全球共享的综合平台作用。六是自贸试验区和自由贸易港建设稳步推进，会同各地各部门，积极开拓创新，加快改革开放新高地建设。出台支持海南自贸试验区建设的35项措施。支持海南自由贸易港建设。开展政策研究，形成海南自贸港政策和制度体系研究成果。七是积极应对中美经贸摩擦，坚决维护国家和人民的利益。八是“一带一路”经贸合作深入开展，坚持共商共建共享原则，推动“一带一路”建设高质量发展。九是多双边区域合作持续深化，主办世贸组织小型部长级会议，推动区域全面经济伙伴关系协定谈判整体结束，拓展全方位经贸关系，扩大国际合作空间。十是商务扶贫深入推进，电商扶贫、家政扶贫等具有商务特色的扶贫举措取得新成效。

五、综合评价情况及评价结论

参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，自评得分98分，总体评价为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

综合事务经费涉及全厅各个处室，厅财务处主要根据各处室专项工作的轻重缓急情况、申请预算额度以及上年度综合事务经费执行情况，牵头统筹安排当年度综合事务经费预算，经厅党组批准后下达到各处室，并每月对各处室的预算执行情况进行跟踪分析，对临时新增的项目预算、无法按照计划推进的项目预算进行统筹调剂，既保障了重点工作的顺利开展，也盘活了资金，提高了资金的使用效益。