财政支出项目绩效评价报告

评价类型：  □实施过程评价  √完成结果评价

项目名称：  海南省招商引资奖励

项目单位：  海南省商务厅投资促进处

主管部门：  海南省商务厅

评价时间：   20  年   月   日至   20  年    月  日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020.5. 29

项目绩效目标表

项目名称：海南省招商引资奖励

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标引进项目数量 | 《海南省2018年度招商项目考核方案》实施后，年度引进招商项目200个 | 200个以上 | 100-200个 | 50-100个 | 50个以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 成效指标 | 签约项目开工情况 | 签约项目开工数达50个 | 50个以上 | 30个 | 20个 | 10个以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

- 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省商务厅投资促进处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陆毅山 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 65381278 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道省政府办公大楼266室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 600 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 600 |  |  | 实际使用情况（万元） |  |  | 600 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 600 |  | 省财政 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 600 |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  | 项目目标 |  | 4 |  |  | 目标内容 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  | 8 |  |  | 决策依据 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  | 8 |  |  | 分配办法 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  | 资金到位 |  | 5 |  |  | 到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  | 10 |  |  | 资金使用 |  |  | 7 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  |  | 组织机构 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  | 项目产出 |  | 15 |  |  | 产出数量 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  | 40 |  |  | 经济效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度度 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 评分 |  |  |  | 签 字 |  |
| 陆毅山 | 处长 |  |  |  |  |  | 投资促进处 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 毛永翔 | 副处长 |  |  |  |  |  | 投资促进处 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 陈迪 | 试用期公务员 |  |  |  |  |  | 投资促进处 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2019年省招商引资奖励项目绩效评价报告

- 一、项目概况

根据《海南省2018年度招商项目考核方案》（以下简称《考核方案》）的要求，我厅委托上海国信社会服务评估院对各单位2018年的招商工作情况进行了考评。

根据省政府2019年6月14日对我厅上报的《关于审定2018年招商项目考核结果的请示》的批示以及2019年6月19日省招商工作联席会议办公室《关于2018年度全省招商项目考核结果的通报》，依照《考核方案》第七条规定，省政府对考核结果优秀和达标的省直部门和相关市县给予一定的资金奖励，奖励资金用于开展招商引资工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金均及时足额到位。

（二）项目资金使用情况分析

2019年8月6日，省财政厅向各有关市县和单位印发《下达2019年商务发展专项资金的通知》（琼财旅〔2019〕578号），共拨付市县政府和单位奖励资金600万元，共奖励26个单位。

（三）项目资金管理情况分析

奖励资金600万元。分别奖励给以下单位：

1. 考核成绩优秀单位（共奖励540万元）：（1）优秀市县：三亚市、陵水县、海口市、澄迈县、万宁市、琼海市等6个单位（按得分排序，下同）各奖励50万元，共计300万元；（2）省工业和信息化厅、省商务厅、省国资委、省卫生健康委、省旅文厅、省教育厅、省农业农村厅、省交通运输厅、省地方金融监督管理局、省科技厅等10个单位各奖励24万元，共计240万元。

2. 考核成绩达标单位（共奖励60万元）：省住房和城乡建设厅、省发展和改革委和昌江县、屯昌县、东方市、文昌市、定安县、洋浦、儋州市、海垦控股等10个单位各奖励6万元，共计60万元。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

目前我省招商引资奖励专项资金为600万元，可以满足当年度招商引资奖励。

（2）项目成本（预算）节约情况

省招商引资奖励专项资金按要求全额拨付各市县政府，不存在经费投入，无开支情况，不需要采取节约成本措施。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目能按照时间节点顺利完成。省商务厅于2019年6月5日向省政府上报了《关于审定2018年招商项目考核结果的请示》，经省政府于2019年6月14日批复同意；2019年6月20日，我厅向省财政厅申请拨付2019年招商引资奖励资金，2019年8月26日，省财政厅向各单位拨付招商引资奖励专项资金。

（2）项目完成质量

共拨付奖励资金600万元。

（3）项目的效益

2018年，全省招商项目签约项目230个，已开工项目54个。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

- 已完成。

- 四、综合评价情况及评价结论

- 项目完成情况好，总体评价为优。