财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称： 美食购物嘉年华活动

项目单位：  海南省商务厅

主管部门：  海南省商务厅

评价时间：  2020年 1月 1 日至2020 年12月 31 日

组织方式：□财政部门  □主管部门  (项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组 (项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021.5.25

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 举办促消费活动场次 | 全省举办活动200场 | 200场以上 | 150-200场 | 100-150场 | 100场以下 |
| 成效指标 | 全省社会消费品零售总额同比增长 | 增长5% | 高于5% | 0-5% | -5%-0 | 低于-5% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省商务厅 | 主管部门 | 海南省商务厅 |
| 项目负责人 | 李学锋 | 联系电话 | 65311802 |
| 地址 | 海南省海口市国兴大道省政府办公楼二楼 | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 515 | 实际到位资金 （万元） | 515 | 实际使用情况（万元） | 515 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 李学锋 | 处长 | 消费处 | 99 |  |
| 吴梁 | 副处长 | 消费处 | 99 |  |
| 何一楠 | 副处长 | 消费处 | 99 |  |
| 合计 |  | 平均得分 | 99 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

# 受新冠肺炎疫情影响，2020年全省社会消费大幅下跌，同时出于疫情防控考虑，不宜举办大型活动。根据省政府9月22日专题会议精神，按照《海南省促消费七条措施》意见，支持餐饮、汽车企业开展打折、满减、发券及举办促消费活动，助推社会消费平稳增长。

# （二）项目绩效目标

推动汽车、餐饮等重点行业的限额以上企业快速复苏，促力实现全年社零总额增速由负转正。

# 二、项目资金使用及管理情况

本项资金全部由财政资金安排，资金到位及时，未影响相关活动计划进度。严格按照《海南省商务厅财务统一管理试行办法》、《海南省商务厅政府采购管理暂行规定》、《海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定》等管理制度执行，未出现违反财务管理的行为。项目预算共515万元，实际使用515万元，其中，补助餐饮企业430万元，汽车促消费活动主办单位85万元。

三、项目组织实施情况

餐饮企业补助是对2020年上半年餐饮收入纳税额度和增速在全省排名前30名的餐饮企业、主营收入达到200万元且列入统计样本的餐饮企业、上年度已列入统计样本、2020年1-7月实现增长的餐饮企业，每家给予10万元疫情防控、促销活动资金补助”，共支持43家企业430万元。我厅通过省税务局、统计局获得官方税收和营业额数据，测算形成补助企业名单，报厅领导同意后安排支持。

汽车促消费活动补助是对今年举办的汽车促消费活动产生的广告宣传费和疫情防控费给予补助。经我厅印发《关于申报汽车消费专项资金的通知 》，发动符合条件的企业申报，共有4家企业申报项目11个，补助资金85万元，报厅领导同意后安排支持。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

# 项目本着节约成本，提高效益的原则，严格控制预算，实现小投入、大产出的目标。

# 2. 项目的效率、效益性分析

餐饮和汽车行业是社会消费的重点行业，受新冠肺炎疫情影响，一季度消费大幅下跌，为扭转颓势，根据《海南省促消费七条措施》，对餐饮和汽车行业实施相关补助。

餐饮补助针对经营业绩好、税收贡献大的单位给予补助，为促进我省餐饮业克服新冠肺炎疫情，快速复苏起到了积极的作用，四季度全省餐饮收入增长3.9%，限额以上餐饮单位收入增长8.6%。汽车是主要的大宗消费品，举办促销活动能够有效刺激汽车消费，11场汽车促销活动期间，拉动汽车消费超过30亿元。2020年汽车消费203.5亿元，同比增长22%，拉动全省社零增长1.8个百分点。

# 3. 项目的可持续性分析

# 对餐饮企业和汽车促消费活动给予支持，鼓励限额以上餐饮企业做大做强，为餐饮业的复苏夯实基础；同时通过资金引导，形成一批品牌促消费活动，为今后汽车消费搭建优势平台。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 未能完成全省社会消费品零售总额增长5%的目标，主要原因是预算设定增长5%时，未预计到2020年新冠肺炎疫情暴发，受疫情影响，2020年初社会消费处于停摆状态，一季度全省社零额跌幅超过30%。在本次活动的大力推动下，我省四季度社零增长18%，全省实现正增长1.2%，增速排名全国第五位。

# 五、综合评价情况及评价结论

参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，虽然未能完成全省社零增长5%的目标，但考虑到新冠肺炎疫情影响，全省社零最终实现正增长，在全国排名前列，已属成绩优异，自评得分99分，总体评价为优。