## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000948415-海南国际贸易“单一窗口”（物码溯源管理系统） |  |  | 填报人: | 陈卫红 |  |  | 联系方式: | 65226931 |  |  |  |  | 16A748067B593D4EE06306FD1AACFCD2
主管部门: | 124-省商务厅 |  |  | 实施单位: | 124001-省商务厅本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://dofcom.hainan.gov.cn/dofcom/0700/list_dzlm.shtml?ddtab=true
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 6881700 | 6881700 |  | 6779246 |  |  |  | 10.00 | 98.51 | 9.85 | 10.0
其中：财政资金： |  | 6881700 | 6881700 |  | 6779246 |  |  |  |  | 98.51
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
项目完成100%，累计实现5000万个溯源码发放，搭建支撑海南自贸港物码溯源平台底座基础，提供统一的溯源码管理公共服务能力，支持免税商品张贴溯源码业务落地。基于溯源码业务中台，依托海南国际贸易“单一窗口”建设溯源管理子系统，平台使用对象满意度提升至90%以上。 |  |  |  |  | 根据项目建设计划，依托海南国际贸易“单一窗口”，初步完成物码溯源管理系统项目建设。2023年12月13日，我厅组织专家对项目进行初步验收评审，经专家组现场评审，同意项目通过初步验收。截至2023年12月31日，物码溯源管理系统累计发放溯源码12601万个。经发放问卷调查，2023年海南国际贸易“单一窗口”功能应用满意度为95.41%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 溯源码发放数量 |  | ≥ | 5000 | 万个 | 12601 | 100.00% | 50.00 | 50 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 支持免税商品张贴溯源码业务落地 |  | 定性 | 是 |  | 是 | 1 | 30.00 | 30 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台使用对象满意度 |  | ≥ | 90 | % | 95.41 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.85