## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001108000-海南自由贸易港外语能力提升活动和国际高标准经贸规则培训和测试 |  |  | 填报人: | 陈卫红 |  |  | 联系方式: | 65305963 |  |  |  |  | 16A748067B6A3D4EE06306FD1AACFCD2
主管部门: | 124-省商务厅 |  |  | 实施单位: | 124001-省商务厅本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://dofcom.hainan.gov.cn/dofcom/0700/list_dzlm.shtml?ddtab=true
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 4000000 | 4000000 |  | 2357503.62 |  |  |  | 10.00 | 58.94 | 5.89 | 10.0
其中：财政资金： |  | 4000000 | 4000000 |  | 2357503.62 |  |  |  |  | 58.94
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
举办商务外语培训、服务窗口人员外语基础能力培训、餐饮行业窗口服务人员外语培训、国际高标准经贸规则培训等7期次培训班，培训455人次，通过2项测试，为市县和重点园区培养能熟练应用外语、精通国际经贸规则、商务谈判技巧、掌握海南自由贸易港优势政策的招商团队，提升餐饮服务行业窗口岗位人员的应用外语能力，促进省直经济管理部门工作人员对国际高水平经贸规则基本体系、内容框架，发展趋势及重点制度的认知和了解，增强工作人员对接国际标准经贸规则的意识和能力。 |  |  |  |  | 举办商务外语培训、服务窗口人员外语基础能力培训、餐饮行业窗口服务人员外语培训、国际高标准经贸规则培训等8期次培训班，培训470人次，通过2项测试，为市县和重点园区培养能熟练应用外语、精通国际经贸规则、商务谈判技巧、掌握海南自由贸易港优势政策的招商团队，提升餐饮服务行业窗口岗位人员的应用外语能力，促进省直经济管理部门工作人员对国际高水平经贸规则基本体系、内容框架，发展趋势及重点制度的认知和了解，增强工作人员对接国际标准经贸规则的意识和能力。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 成果测试 |  | ≥ | 2 | 项 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 培训期次 |  | ≥ | 7 | 次 | 8 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  | ≥ | 455 | 人次 | 470 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |  | ≤ | 10 | % | 41 | 0.00% | 30.00 | 0 | 已完成年度培训目标。 |  | 5
满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象 |  | ≥ | 80 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 65.89