## Sheet1
附件
海南省县域商业建设行动项目库调整情况表
移出项目
序号 | 县市区 | 申报 时间 | 承办企业 | 项目名称 | 移出理由
1 | 琼海市 | 2022年 | 琼海市市场开发 建设服务总公司 | 琼海嘉积镇商贸一体化 建设项目 | 项目未开工，不能按期完成。
2 | 琼海市 | 2022年 | 海南新发地现代农业发展有限公司 | 琼海农产品商品化 处理项目 | 企业投资计划有变，未开展项目建设，不能按期完成。
3 | 琼海市 | 2022年 | 琼海市市场开发 建设服务总公司 | 琼海长坡镇商贸一体化 建设项目 | 投资资金未落实，项目未开工，不能按期完成。
4 | 琼海市 | 2022年 | 琼海市市场开发 建设服务总公司 | 琼海塔洋镇商贸一体化建设 项目 | 项目未开工，不能按期完成。
5 | 琼海市 | 2022年 | 中国邮政集团有限公司海南省琼海市分公司 | 琼海邮政乡镇物流中心项目 | 项目未开工，不能按期完成。
6 | 万宁市 | 2022年 | 中国邮政集团有限公司海南省万宁市分公司 | 万宁镇级中心项目及村级综合便民服务点项目 | 投资资金未落实，不能按期完工。
7 | 昌江县 | 2022年 | 昌江祥光房地产 开发有限公司 | 昌江棋子湾·山海泉镇级商贸中心项目 | 项目由房地产企业投资，不符合资金支持条件。
8 | 昌江县 | 2022年 | 昌江广凌农业科技有限公司 | 海南西部热带农产品集散与交易中心项目 | 企业重复申报补助，不符合资金支持条件。
9 | 临高县 | 2022年 | 海南经济特区西红柿科技有限公司 | 临高县域物流资源及共同配送项目 | 企业土地未落实，项目未开工，不能按期完成。
10 | 临高县 | 2022年 | 海南临高盛源实业有限公司 | 临高盛源农产品集配中心新建项目 | 企业重复申报补助，消防不符合要求，不符合资金支持条件。
11 | 保亭县 | 2022年 | 保亭响水富裕种植专业合作社 | 保亭响水富裕种植专业合作社项目 | 企业不能提供公对公转账凭证及发票等相关资料，无法验收，企业主动放弃申请补贴资金。
保留项目
序号 | 县市区 | 申报 时间 | 承办企业 | 项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 项目建设周期
1 | 跨市县项目 | 2022年 | 海口美海物流 有限公司 | 海口美海智能仓配供应链一体化物流园跨区域项目 | 海口市秀英区美安科技新城大道2号 | 建设1个自动化立体仓和分拣区，购置货架、堆垛机、输送机、叠盘机、提升机、转弯机、分拣机、拣选小车、运输车辆等仓储、分拣、运输设备。 | 2022年1月- 2023年12月
2 | 跨市县项目 | 2022年 | 海南农惠民农业供应链科技有限公司 | 海口农惠民跨区域供应链 服务项目 | 海口市秀英区狮子岭 工业园 | 升级改造海口分拣配送中心。建设冷库、保鲜库、干调库、分拣车间、分割车间、储存等设施，购置分拣流水线、检测设备、配送车辆、运输叉车、停车库及防水充电等设备。 | 2022年1月- 2022年12月
3 | 文昌市 | 2022年 | 文昌热带国度 专业合作社 | 文昌农产品产地供应链服务中心及县域社区团购分拣中心 项目 | 文昌市东路镇东路圩001号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年5月-2023年6月
4 | 文昌市 | 2022年 | 海南蓝宝农产品 有限公司 | 文昌椰子商品化 设施项目 | 文昌市东郊镇东郊村委会西蓝村 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年5月-2023年7月
5 | 陵水县 | 2022年 | 陵水县邮政 分公司 | 陵水县邮政项目（三个项目合并成1个） | 陵水县英州镇寄递共配中心 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月-2023年12月
6 | 陵水县 | 2022年 | 陵水汇丰餐饮服务 有限公司 | 陵水新村大集项目 | 陵水绿城大道 20号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月-2023年12月
7 | 乐东县 | 2022年 | 民利种养殖专业 合作社 | 乐东千家果蔬交易中心项目 | 乐东县千家镇 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年5月-2023年5月
入库项目
序号 | 县市区 | 申报 时间 | 承办企业 | 项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 项目建设周期
1 | 跨市县项目 | 2023年 | 海南圆通速递有限公司 | 海南圆通速递快件分拣配送体系建设项目 | 海口市美兰区演丰镇临空经济区空保一横路 2号 | 安检机、监控设备、发电机设备、伸缩机、管道式冷风机、隔离网片、转弯机与滑槽、五节伸缩机、皮带输送机、货梯等。 | 2022年1月- 2023年6月
2 | 海口市美兰区 | 2023年 | 中国邮政集团有限公司 海口市分公司 | 海口市邮政分公司三级物流体系建设项目（含海口市美兰区、龙华区、秀英区、琼山区等4区邮政项目） | 三门坡站点：龙华区龙桥镇商业街龙桥邮政所；三江镇站点：美兰区三江镇商业街北路小太阳幼儿园后院；永兴镇站点：永兴镇荔香路109号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
3 | 海口市美兰区 | 2023年 | 海南优到供应链科技股份有限公司 | 优到中央厨房净菜加工统配 项目 | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区罗牛山冷链物流园1号库3楼 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
4 | 海口市琼山区 | 2023年 | 海南豆藤贸易有限公司 | 海口椰子猪农场生鲜配送中心建设项目 | 海口市琼山区椰海大道与中山南路延长线交汇处南侧椰海综合批发市场内 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月— 2023年9月
5 | 三亚市吉阳区 | 2023年 | 海南物丰实业有限公司 | 物丰种植设施农业项目 | 三亚市吉阳区榆红村 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
6 | 儋州市 | 2023年 | 中国邮政集团有限公司 儋州市分公司 | 儋州市分公司三级物流建设项目 | 儋州市洋浦经济开发区保税港区 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年3月
7 | 儋州市 |  | 海南洋浦康铨国际贸易有限公司 | 洋浦农产品冷冻供应链新建项目 | 儋州市洋浦经济开发区吉浦路22号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
8 | 文昌市 | 2023年 | 海南文昌清泉食品有限公司 | 食品速冻库及全自动杀菌釜 项目 | 海南省文昌市东阁镇地绿工业园 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年1月- 2023年10月
9 | 文昌市 |  | 海南壹尚生物科技有限公司 | 斑兰初加工及商品化项目 | 海南省文昌市重兴镇加昌村委会文魁村89号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年1月- 2023年10月
10 | 东方市 | 2023年 | 中国邮政集团有限公司海南省东方市分公司 | 东方市县乡村三级物流体系建设乡镇中心项目 | 东方市东河镇、新龙镇 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年6月- 2023年7月
11 | 五指山市 | 2023年 | 五指山椰仙生物科技有限公司 | 购置或更新茶叶加工设备项目 | 五指山市水满乡椰仙水满茶香 有机茶基地 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年10月- 10月
12 | 五指山市 |  | 海南鹦哥岭景红茶叶有限责任公司 | 鹦哥岭景红茶产业建设项目 | 五指山市水满乡 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年2月- 10月
13 | 澄迈县 | 2023年 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 海南一心堂供应链改造提升项目 | 海南省澄迈县老城镇海南生态软件园一环路5.3公司南侧办公楼2楼及3楼东南侧301-309室 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
14 | 澄迈县 |  | 海南菠萝哥国际贸易有限公司 | 凤梨分选加工中心项目 | 海南省澄迈县金马大道普洛斯物流园A-1库1-2号仓 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
15 | 定安县 | 2023年 | 海南贝琳凯商贸有限责任公司 | 定安县天安国际贸易仓储物流 产业园项目 | 海南省定安县定城镇太史路南侧 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年1月- 2023年10月
16 | 定安县 |  | 海南荣润食品有限公司 | 荣润农副食品生产线升级改造 项目 | 海南省定安县定城镇塔岭工业区栖凤路19号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年1月- 2023年10月
17 | 定安县 |  | 海南领湖食品有限公司 | 冷冻罗非鱼加工配套提高产能设备投资改造项目 | 海南省定安县定城镇进士路（海南省工业学校对面） | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年1月- 2023年10月
18 | 定安县 | 2023年 | 海南天一实业有限公司 | 农产品冷冻供应链新建项目 | 海南省定安县定城镇塔岭新区岳崧路47号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年1月- 2023年10月
19 | 定安县 |  | 海南汇华供应链管理有限公司 | 海南汇华农村产品上行项目 | 海南省定安县定城镇栖凤路1号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年1月- 2023年10月
20 | 屯昌县 | 2023年 | 海南旺旺源农业发展有限公司 | 旺旺源农业产品集配中心旧库升级改造项目 | 海南省屯昌县屯城镇环东路西侧02幢 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年5月- 2023年11月
21 | 陵水县 | 2023年 | 陵水多福地农贸市场管理有限公司 | 英州镇商贸中心升级改造项目 | 陵水黎族自治县英州镇国税路与英榆大道交叉路口东北20米 | 项目建设内容由市县核定。 | 2023年5月- 2023年10月
22 | 昌江县 | 2023年 | 中国邮政集团有限公司海南省昌江黎族自治县分公司 | 昌江县三级寄递物流体系 建设项目 | 昌江县工业二横路 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
23 | 昌江县 |  | 海南利人生态农业有限公司 | 昌江县七叉镇农产品冷链 仓储集配中心项目 | 海南省昌江黎族自治县七叉镇重合村 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
24 | 昌江县 |  | 海南尚领农业科技有限公司 | 昌江县乌烈镇农产品冷藏集散 中心项目 | 昌江县乌烈镇峨港村 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年1月- 2023年10月
25 | 保亭县 | 2023年 | 中国邮政集团有限公司海南省保亭黎族苗族自治县分公司 | 保亭县县乡村三级物流配送体系改造项目 | 海南省保亭黎族苗族自治县保兴东路50号 | 项目建设内容由市县核定。 | 2022年11月- 2023年10月
、